طرح پژوهشی پیشنهادی 
از محل یک درصد اعتبارات هزینه ای موضوع بند (ث) تبصره 5 قانون بودجه سال 1404

	فرم درخواست برای پروپوزال (RFP) 


	دستگاه اجرایی: استانداری یزد


	عنوان طرح پژوهشی پیشنهادی: 
 تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطبق بر اولویت‌های سند تحولی یزد پایدار


	مرتبط با اولویت تحقیقات کاربردی استان:
رشد سرمایه‌گذاری،آمایش سرزمین، جذب منابع مالی، توسعه پایدار


	بیان مسئله و تبیین نیاز پژوهشی: 
با توجه به الزامات سند تحولی یزد پایدار و نیاز استان به توسعه اقتصادی پایدار، شناسایی و تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری که با این سند منطبق باشد، اهمیت ویژه‌ای دارد. این طرح با هدف رفع نیاز به یک نقشه راه جامع برای هدایت سرمایه‌گذاری‌ها طراحی شده است.


	اهمیت و ضرورت تعریف طرح پژوهشی و اجرای آن:
تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری، باعث هدایت صحیح منابع مالی، افزایش بهره‌وری و تسریع در تحقق اهداف اقتصادی استان می‌شود. این اقدام، بستر لازم برای توسعه پایدار و ایجاد اشتغال را فراهم می‌سازد.


	هدف از اجرای طرح پژوهشی:
شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان یزد بر اساس سند تحولی یزد پایدار و ارائه بسته‌های پیشنهادی جذاب و کاربردی برای سرمایه‌گذاران مطابق با شرایط استان در 4 رسته اصلی فعالیت های اقتصادی (صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات).


	شرح خدمات و مراحل اجرای پژوهش: 
1- مطالعه و بررسی اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای استان و کشور:
· بررسی سند تحولی یزد پایدار، سند آمایش سرزمین، برنامه‌های توسعه اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری استان
· تحلیل راهبردها و اهداف کلان توسعه‌ای کشور و استان به‌منظور هم‌راستاسازی فرصت‌ها با سیاست‌های کلان
2- تحلیل محیط کلان و خرد اقتصادی استان یزد:
· بررسی شاخص‌های اقتصادی، جمعیتی، زیست‌محیطی و نهادی موثر بر سرمایه‌گذاری در سطح استان
· تحلیل روندهای اقتصادی و فناوری و اثرات آن‌ها بر مزیت‌های رقابتی استان در جذب سرمایه
3- شناسایی و استخراج فرصت‌های سرمایه‌گذاری در 4 رسته اصلی فعالیت های اقتصادی (صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات)
· بر پایه تحلیل ظرفیت‌ها، مزیت‌ها، منابع طبیعی، زیرساخت‌ها، نیروی انسانی متخصص و بازار مصرف
· بهره‌گیری از تجارب موفق سایر استان‌ها و کشورهای مشابه با شرایط یزد
4- تدوین چارچوب ارزیابی فرصت‌ها:
· طراحی شاخص‌های کمی و کیفی برای سنجش جذابیت و پایداری فرصت‌های سرمایه‌گذاری
· لحاظ نمودن شاخص‌هایی مانند نرخ بازده اقتصادی، میزان اشتغال‌زایی، سازگاری زیست‌محیطی، امکان‌پذیری اجرایی، هم‌راستایی با اهداف تحولی استان
5- ارزیابی، رتبه‌بندی و اولویت‌بندی فرصت‌ها:
· استفاده از روش‌های تحلیل چندمعیاره (MCDM) نظیر AHP یا TOPSIS برای رتبه‌بندی فرصت‌ها
· تشکیل جلسات خبرگی و دریافت نظرات ذی‌نفعان و کارشناسان استانی جهت اعتبارسنجی نتایج
6- تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری قابل ارائه به سرمایه‌گذاران:
· شامل اطلاعات فنی، مالی، حقوقی، زیست‌محیطی، مزیت‌ها و مشوق‌های دولتی
· ارائه نقشه راه پیشنهادی برای توسعه هر فرصت شامل مراحل اجرایی، زمان‌بندی، نیازهای زیرساختی و ارگان‌های همکار
7- ارائه راهکارهای بهبود زیرساخت‌ها و فضای کسب‌وکار برای تحقق سرمایه‌گذاری‌ها:
· تحلیل موانع و چالش‌های حقوقی، اداری، زیرساختی و فرهنگی موجود در مسیر سرمایه‌گذاری
· ارائه پیشنهادات کاربردی برای اصلاح فرآیندها و بهبود محیط سرمایه‌گذاری استان
8- تهیه و ارائه گزارش‌های میانی و نهایی:
· گزارش‌های مرحله‌ای در پایان هر فاز شامل یافته‌ها، تحلیل‌ها و پیشنهادات
· ارائه گزارش نهایی جامع به همراه فایل‌های قابل ارائه به سرمایه‌گذاران (بسته‌های فرصت‌ها در قالب فایل‌های قابل استفاده دیجیتال و چاپی)


	تخصص‌های مورد نیاز تیم تحقیقاتی:
 اقتصاد مهندسی، مدیریت سرمایه‌گذاری، اقتصاد منطقه‌ای، توسعه اقتصادی، داده‌های کاوی، مدیریت استراتژیک


	مدت زمان اجرای طرح:  6 ماه

	اعتبار مورد نیاز طرح (میلیون ریال):  5000




