طرح پژوهشی پیشنهادی

از محل یک درصد اعتبارات هزینه ای موضوع بند (ث) تبصره 5 قانون بودجه سال 1404

فرم درخواست برای پروپوزال (RFP)

دستگاه اجرایی: استانداری یزد

عنوان طرح پژوهشی پیشنهادی: تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطبق بر اولویت‌های سند تحولی یزد پایدار

مرتبط با اولویت تحقیقات کاربردی استان: رشد سرمایه‌گذاری،آمایش سرزمین، جذب منابع مالی، توسعه پایدار

بیان مسئله و تبیین نیاز پژوهشی: با توجه به الزامات سند تحولی یزد پایدار و نیاز استان به توسعه اقتصادی پایدار، شناسایی و تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری که با این سند منطبق باشد، اهمیت ویژه‌ای دارد. این طرح با هدف رفع نیاز به یک نقشه راه جامع برای هدایت سرمایه‌گذاری‌ها طراحی شده است.

اهمیت و ضرورت تعریف طرح پژوهشی و اجرای آن: تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری، باعث هدایت صحیح منابع مالی، افزایش بهره‌وری و تسریع در تحقق اهداف اقتصادی استان می‌شود. این اقدام، بستر لازم برای توسعه پایدار و ایجاد اشتغال را فراهم می‌سازد.

هدف از اجرای طرح پژوهشی: شناسایی و اولویت‌بندی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان یزد بر اساس سند تحولی یزد پایدار و ارائه بسته‌های پیشنهادی جذاب و کاربردی برای سرمایه‌گذاران مطابق با شرایط استان در 4 رسته اصلی فعالیت های اقتصادی (صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات).

شرح خدمات و مراحل اجرای پژوهش: - مطالعه و بررسی اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه‌ای استان و کشور: - بررسی سند تحولی یزد پایدار، سند آمایش سرزمین، برنامه‌های توسعه اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری استان - تحلیل راهبردها و اهداف کلان توسعه‌ای کشور و استان به‌منظور هم‌راستاسازی فرصت‌ها با سیاست‌های کلان - تحلیل محیط کلان و خرد اقتصادی استان یزد: - بررسی شاخص‌های اقتصادی، جمعیتی، زیست‌محیطی و نهادی موثر بر سرمایه‌گذاری در سطح استان - تحلیل روندهای اقتصادی و فناوری و اثرات آن‌ها بر مزیت‌های رقابتی استان در جذب سرمایه - شناسایی و استخراج فرصت‌های سرمایه‌گذاری در 4 رسته اصلی فعالیت های اقتصادی (صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات) - بر پایه تحلیل ظرفیت‌ها، مزیت‌ها، منابع طبیعی، زیرساخت‌ها، نیروی انسانی متخصص و بازار مصرف - بهره‌گیری از تجارب موفق سایر استان‌ها و کشورهای مشابه با شرایط یزد - تدوین چارچوب ارزیابی فرصت‌ها: - طراحی شاخص‌های کمی و کیفی برای سنجش جذابیت و پایداری فرصت‌های سرمایه‌گذاری - لحاظ نمودن شاخص‌هایی مانند نرخ بازده اقتصادی، میزان اشتغال‌زایی، سازگاری زیست‌محیطی، امکان‌پذیری اجرایی، هم‌راستایی با اهداف تحولی استان - ارزیابی، رتبه‌بندی و اولویت‌بندی فرصت‌ها: - استفاده از روش‌های تحلیل چندمعیاره (MCDM) نظیر AHP یا TOPSIS برای رتبه‌بندی فرصت‌ها - تشکیل جلسات خبرگی و دریافت نظرات ذی‌نفعان و کارشناسان استانی جهت اعتبارسنجی نتایج - تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری قابل ارائه به سرمایه‌گذاران: - شامل اطلاعات فنی، مالی، حقوقی، زیست‌محیطی، مزیت‌ها و مشوق‌های دولتی - ارائه نقشه راه پیشنهادی برای توسعه هر فرصت شامل مراحل اجرایی، زمان‌بندی، نیازهای زیرساختی و ارگان‌های همکار - ارائه راهکارهای بهبود زیرساخت‌ها و فضای کسب‌وکار برای تحقق سرمایه‌گذاری‌ها: - تحلیل موانع و چالش‌های حقوقی، اداری، زیرساختی و فرهنگی موجود در مسیر سرمایه‌گذاری - ارائه پیشنهادات کاربردی برای اصلاح فرآیندها و بهبود محیط سرمایه‌گذاری استان - تهیه و ارائه گزارش‌های میانی و نهایی: - گزارش‌های مرحله‌ای در پایان هر فاز شامل یافته‌ها، تحلیل‌ها و پیشنهادات - ارائه گزارش نهایی جامع به همراه فایل‌های قابل ارائه به سرمایه‌گذاران (بسته‌های فرصت‌ها در قالب فایل‌های قابل استفاده دیجیتال و چاپی)

تخصص‌های مورد نیاز تیم تحقیقاتی: اقتصاد مهندسی، مدیریت سرمایه‌گذاری، اقتصاد منطقه‌ای، توسعه اقتصادی، داده‌های کاوی، مدیریت استراتژیک

مدت زمان اجرای طرح: 6 ماه

اعتبار مورد نیاز طرح (میلیون ریال): 5000