طرح پژوهشی  پیشنهادی 
از محل یک درصد اعتبارات هزینه ای موضوع بند (ث) تبصره 5 قانون بودجه سال 1404
	فرم درخواست برای پروپوزال طرح پژوهشی:
ارائه مدل استفاده بهینه از اراضی موقوفه با بهره گیری از طرح های دانش بنیان

	بیان مسئله و تبیین نیاز پژوهشی: 
استان یزد به لحاظ شرایط اقلیمی در زمره استان‌های گرم و خشک کشور قرار گرفته و استمرار و تداوم خشکسالی‌ها و کاهش نزولات آسمانی، وضعیت استان را هر سال سخت‌تر و بحرانی‌تر کرده و البته که بیشتر فرصت‌های کم‌نظیر و بعضاً بی‌نظیر سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی را تحت‌الشعاع خود قرارداده است. هم چنین عدم درآمدزایی منابع وقفی ناشی از تورم و گرانی باعث شده وضعیت معیشت جامعه موقوف‌ٌعلیهم تحت شعاع قرار بگیرد. 
آمار قریب به 80 درصدی رقبات موقوفات فاقد درآمد استان یزد، بحران کم‌آبی و خشکسالی‌های چند ساله اخیر و بالطبع کاهش درآمدهای این منابع وقفی و تعطیلی اجرای نیات واقفین در طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد دستیابی به راهکار و مدل بهره‌ورانه درآمدزایی از موقوفات با کاربری های مختلف می‌تواند ضمن تعالی و توسعه وقف و حفظ عین موقوفات، افزایش تولید و رونق اقتصادی در وقف نیز به ارمغان آورد.

	اهمیت و ضرورت تعریف طرح پژوهشی و اجرای آن:
* تعیین و تحصیل روش‌های استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود وقفی
* افزایش تولید و خدمات با استفاده از الگوی بهینه و بهره‌ور در سطح استان و کشور
* ایجاد منابع مالی پایدار در توسعه وقف و اجرای بهتر، بیشتر و امینانه نیات واقفین
* جریان‌سازی و ترویج فرهنگ وقف و خیراندیشی در جامعه

	هدف از اجرای طرح پژوهشی:
ارتقای بهره‌وری موقوفات با کاربری کشاورزی، مسکونی ، تجاری، آموزشی ، اداری، بهداشتی و درمانی، خدماتی و ... و استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود 

	گام های شرح خدمات:
گام 1: تحلیل سیمای تولید و خدمات استان یزد و اراضی موقوفات
· ارائه تصویری جامع از وضعیت موقوفات استان
· مشخص نمودن تعاریف عملیاتی
· ترسیم روند ساختار تولید و ارائه خدمات استان منتهی به سال 1403
· بررسی روند توسعه استان در گذشته و برنامه توسعه آتی استان
· بررسی وضع موجود ساختار تولید و ارائه خدمات استان 
· بررسی مزیت‌ها و تحلیل بخش‌های ارزش‌آفرین استان
· بررسی اراضی موقوفات و تحلیل فرصت‌ها و تهدیدات آنها
· بررسی فرصت‌های خاص بر اساس شاخص‌هایی نظیر مساحت، میزان آب در اختیار و وضعیت معارض
گام 2: شناسایی و رتبه بندی تولیدات و خدمات تاثیرگذار استان یزد
· معرفی تولیدات و خدمات تأثیرگذار استان
· تحلیل مختصر هر یک از تولیدات و خدمات معرفی شده 
· تعیین شاخص‌های راهبردی تولیدات و خدمات اثرگذار
· ارائه مدل یا مکانیسم اولویت بندی تولیدات و خدمات اثرگذار استان (مشتمل بر ارتباط و وزن معیارها) براساس رهنمودهای سند آمایش سرزمین از طریق برگزاری جلسات کارشناسی و شاخص‌هایی نظیر: ایجاد منابع درآمدی پایدار برای موقوفه و موقوفٌ‌علیهم، ارزش افزوده، خودکفایی استان و کشور در تولید محصولات ، فناوری و نوآوری، اشتغال‌زایی، ارزآوری، ارزبری، مهاجرپذیری، آلایندگی، قیمت‌گذاری دستوری و ...)
· اعتبارسنجی مدل یا مکانیزم طراحی شده
· احصاء و رتبه بندی تولیدات و خدمات راهبردی استان یزد
· معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطبق بر هر محصول
گام 3: تحلیل حداقل سه مورد از برترین تولیدات و خدمات راهبردی منتخب استان
· معرفی تولیدات و خدمات منتخب (تاریخچه و میزان بازدهی در استان و کشور)
· مطالعات صورت گرفته و مداخلات توسعه در استان و کشور 
· ترسیم مدل بهینه حوزه فعالیت منتخب
· ترسیم مدل بهینه برای اراضی موقوفه خارج از شمول تولید
· تشریح وضعیت موجود و آسیب‌شناسی تولیدات و خدمات منتخب مبتنی بر معیارها و شاخص‌های کلیدی (چشم انداز توسعه بر اساس اسناد بالادستی، اهمیت و ارزش آفرینی محصولات، میزان توسعه‌یافتگی و توسعه‌پذیری محصول، پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در موقوفات، توان رقابت محصولات تولیدی، فناوری و نوآوری در تولید محصولات و جنبه‌های تأثیرگذار محصولات تولیدی)
· بررسی روندها، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه در سطوح استانی و ملی
· بررسی روندهای بین‌المللی محصولات منتخب
· تحلیل ظرفیت و منابع محصولات منتخب
· تحلیل اقتصادی منطبق بر محصولات منتخب
· ترسیم مدل بهینه اراضی موقوفات برای محصولات منتخب با رویکرد مساله یابی (بازیگران، مداخلات، فرصت ها، تهدیدها، حلقه های مفقوده، بهینه کاوی)
· چشم انداز، ماموریت ها، راهبردها و اهداف اصلی تحول در افق پنج ساله
· بسته سیاستی پیشنهادی برای توسعه محصولات منتخب
· بسته سیاستی پیشنهادی برای اراضی موقوفات خارج از شمول تولید
· برنامه عملیاتی پیشنهادی و تقسیم کار استانی برای توسعه تولید محصولات منتخب
· برنامه عملیاتی پیشنهادی و تقسیم کار استانی برای اراضی موقوفات خارج از شمول تولید
· ارائه پیشنهادات اصلاحی در قوانین و مقررات

	دستگاه اجرایی: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد

	مدت زمان اجرای طرح: 6 ماه

	اعتبار طرح: 420 میلیون تومان



