طرح پژوهشی  پیشنهادی

از محل یک درصد اعتبارات هزینه ای موضوع بند (ث) تبصره 5 قانون بودجه سال 1404

فرم درخواست برای پروپوزال طرح پژوهشی: ارائه مدل استفاده بهینه از اراضی موقوفه با بهره گیری از طرح های دانش بنیان

بیان مسئله و تبیین نیاز پژوهشی: استان یزد به لحاظ شرایط اقلیمی در زمره استان‌های گرم و خشک کشور قرار گرفته و استمرار و تداوم خشکسالی‌ها و کاهش نزولات آسمانی، وضعیت استان را هر سال سخت‌تر و بحرانی‌تر کرده و البته که بیشتر فرصت‌های کم‌نظیر و بعضاً بی‌نظیر سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی را تحت‌الشعاع خود قرارداده است. هم چنین عدم درآمدزایی منابع وقفی ناشی از تورم و گرانی باعث شده وضعیت معیشت جامعه موقوف‌ٌعلیهم تحت شعاع قرار بگیرد. آمار قریب به 80 درصدی رقبات موقوفات فاقد درآمد استان یزد، بحران کم‌آبی و خشکسالی‌های چند ساله اخیر و بالطبع کاهش درآمدهای این منابع وقفی و تعطیلی اجرای نیات واقفین در طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد دستیابی به راهکار و مدل بهره‌ورانه درآمدزایی از موقوفات با کاربری های مختلف می‌تواند ضمن تعالی و توسعه وقف و حفظ عین موقوفات، افزایش تولید و رونق اقتصادی در وقف نیز به ارمغان آورد.

اهمیت و ضرورت تعریف طرح پژوهشی و اجرای آن: * تعیین و تحصیل روش‌های استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود وقفی * افزایش تولید و خدمات با استفاده از الگوی بهینه و بهره‌ور در سطح استان و کشور * ایجاد منابع مالی پایدار در توسعه وقف و اجرای بهتر، بیشتر و امینانه نیات واقفین * جریان‌سازی و ترویج فرهنگ وقف و خیراندیشی در جامعه

هدف از اجرای طرح پژوهشی: ارتقای بهره‌وری موقوفات با کاربری کشاورزی، مسکونی ، تجاری، آموزشی ، اداری، بهداشتی و درمانی، خدماتی و ... و استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود

گام های شرح خدمات: گام 1: تحلیل سیمای تولید و خدمات استان یزد و اراضی موقوفات - ارائه تصویری جامع از وضعیت موقوفات استان - مشخص نمودن تعاریف عملیاتی - ترسیم روند ساختار تولید و ارائه خدمات استان منتهی به سال 1403 - بررسی روند توسعه استان در گذشته و برنامه توسعه آتی استان - بررسی وضع موجود ساختار تولید و ارائه خدمات استان - بررسی مزیت‌ها و تحلیل بخش‌های ارزش‌آفرین استان - بررسی اراضی موقوفات و تحلیل فرصت‌ها و تهدیدات آنها - بررسی فرصت‌های خاص بر اساس شاخص‌هایی نظیر مساحت، میزان آب در اختیار و وضعیت معارض گام 2: شناسایی و رتبه بندی تولیدات و خدمات تاثیرگذار استان یزد - معرفی تولیدات و خدمات تأثیرگذار استان - تحلیل مختصر هر یک از تولیدات و خدمات معرفی شده - تعیین شاخص‌های راهبردی تولیدات و خدمات اثرگذار - ارائه مدل یا مکانیسم اولویت بندی تولیدات و خدمات اثرگذار استان (مشتمل بر ارتباط و وزن معیارها) براساس رهنمودهای سند آمایش سرزمین از طریق برگزاری جلسات کارشناسی و شاخص‌هایی نظیر: ایجاد منابع درآمدی پایدار برای موقوفه و موقوفٌ‌علیهم، ارزش افزوده، خودکفایی استان و کشور در تولید محصولات ، فناوری و نوآوری، اشتغال‌زایی، ارزآوری، ارزبری، مهاجرپذیری، آلایندگی، قیمت‌گذاری دستوری و ...) - اعتبارسنجی مدل یا مکانیزم طراحی شده - احصاء و رتبه بندی تولیدات و خدمات راهبردی استان یزد - معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری منطبق بر هر محصول گام 3: تحلیل حداقل سه مورد از برترین تولیدات و خدمات راهبردی منتخب استان - معرفی تولیدات و خدمات منتخب (تاریخچه و میزان بازدهی در استان و کشور) - مطالعات صورت گرفته و مداخلات توسعه در استان و کشور - ترسیم مدل بهینه حوزه فعالیت منتخب - ترسیم مدل بهینه برای اراضی موقوفه خارج از شمول تولید - تشریح وضعیت موجود و آسیب‌شناسی تولیدات و خدمات منتخب مبتنی بر معیارها و شاخص‌های کلیدی (چشم انداز توسعه بر اساس اسناد بالادستی، اهمیت و ارزش آفرینی محصولات، میزان توسعه‌یافتگی و توسعه‌پذیری محصول، پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در موقوفات، توان رقابت محصولات تولیدی، فناوری و نوآوری در تولید محصولات و جنبه‌های تأثیرگذار محصولات تولیدی) - بررسی روندها، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه در سطوح استانی و ملی - بررسی روندهای بین‌المللی محصولات منتخب - تحلیل ظرفیت و منابع محصولات منتخب - تحلیل اقتصادی منطبق بر محصولات منتخب - ترسیم مدل بهینه اراضی موقوفات برای محصولات منتخب با رویکرد مساله یابی (بازیگران، مداخلات، فرصت ها، تهدیدها، حلقه های مفقوده، بهینه کاوی) - چشم انداز، ماموریت ها، راهبردها و اهداف اصلی تحول در افق پنج ساله - بسته سیاستی پیشنهادی برای توسعه محصولات منتخب - بسته سیاستی پیشنهادی برای اراضی موقوفات خارج از شمول تولید - برنامه عملیاتی پیشنهادی و تقسیم کار استانی برای توسعه تولید محصولات منتخب - برنامه عملیاتی پیشنهادی و تقسیم کار استانی برای اراضی موقوفات خارج از شمول تولید - ارائه پیشنهادات اصلاحی در قوانین و مقررات

دستگاه اجرایی: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد

مدت زمان اجرای طرح: 6 ماه

اعتبار طرح: 420 میلیون تومان